# SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN

# SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

## ENTE

- Ente proponente il progetto:

Comune di Carovigno

NZ00447

- Codice di accreditamento:

4

- Classe di iscrizione all’albo:

## CARATTERISTICHE PROGETTO

- Titolo del  progetto:

Una mano tesa

- Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

Settore A: Assistenza – 02 Minori; 14 Esclusione giovanile; 23 Devianza sociale

- Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

### Popolazione residente al 1 Gennaio 2003 per età, sesso e stato civile
Comune: Carovigno

| Eta' | Totale Maschi | Totale Femmine | Maschi + Femmine |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 71 | 73 | 144 |
| 1 | 74 | 78 | 152 |
| 2 | 67 | 70 | 137 |
| 3 | 97 | 78 | 175 |
| 4 | 75 | 60 | 135 |
| 5 | 77 | 75 | 152 |
| 6 | 82 | 91 | 173 |
| 7 | 82 | 93 | 175 |
| 8 | 91 | 93 | 184 |
| 9 | 89 | 99 | 188 |
| 10 | 76 | 94 | 170 |
| 11 | 101 | 82 | 183 |
| 12 | 104 | 87 | 191 |
| 13 | 113 | 81 | 194 |
| 14 | 117 | 80 | 197 |
| 15 | 94 | 102 | 196 |
| 16 | 94 | 94 | 188 |
| 17 | 103 | 93 | 196 |
| 18 | 99 | 100 | 199 |
| TOTALE | 1706 | 1623 | 3329 |

Il Comune di Carovigno è una piccola realtà territoriale situata nel Nord – Barese, che consta di circa 15.000 abitanti. Se volgiamo in particolare lo sguardo alla popolazione giovanile (sotto i 18 anni), ci accorgiamo però di quanto sia considerevole la sua presenza sul territorio: i dati Istat, infatti, registrano 3.329 ragazzi/e.

Schema riepilogativo:

ETA’

0 – 18 ANNI

Tot. M. + F.

3.329

Maschi                 1.706

Femmine

1.623

Nel Comune infatti sono presenti 10 complessi scolastici: 6 sedi di scuola materna, 2 di scuola elementare e 2 di scuola media.

- Obiettivi del progetto:

Il Comune di Carovigno, a fronte della cospicua popolazione minorenne presente nel suo territorio, ha deciso di avviare un’iniziativa che ha come obiettivo principale quello di dare vita, mediante i volontari in servizio civile, ad un servizio di educazione, recupero ed assistenza, rivolto a tutti i minori a rischio devianza ed esclusione sociale.

Cosa s’intende per esclusione sociale?

Attualmente la questione del disagio sociale dei minori (orfani, emarginati, tossicodipendenti, ragazze-madri minorenni ecc..) ha assunto un ruolo centrale nel panorama dei problemi legati a questa particolare fascia d’età; Esso infatti non è più sentito come un problema marginale, ma di vasta portata; una questione che investe la società intera, provocando danni in diversi ambiti.

Analizzando la situazione odierna, notiamo che tale tipo di disagio è essenzialmente incentrato sull’emergere di nuove povertà, intese soprattutto come povertà relazionali e di opportunità, tanto che oggi utilizziamo un termine più preciso, esclusione sociale, proprio per indicare il delinearsi di una fenomenologia complessa caratterizzata da situazioni di isolamento ed estraneità dal tessuto relazionale.

Il concetto di esclusione sociale non descrive infatti una condizione soggettiva, ma indica piuttosto un lungo processo, al termine del quale si determina una condizione di esclusione dai circuiti dello scambio sociale propri di una determinata società e di conseguenza  una situazione di totale distacco dalle forme e dalle opportunità della vita sociale.

Tale problema, anche se lo si è spesso legato ad una situazione di povertà, esprime invece soprattutto un disagio culturale, prima ancora che economico, poiché quest’ultimo, che può certamente rappresentare uno dei fattori causali principali, non sembra da solo sufficiente a determinare la rottura dei canali dell’integrazione sociale.

Per evitare allora che si verifichino le condizioni idonee per poter parlare di esclusione sociale, è necessario che tutti possano avere accesso a:

- Educazione di base

- Formazione professionale

- Un’abitazione adeguata

- Servizi sociali alla persona

- Assistenza sanitaria adeguata

L’esclusione sociale di un minore viene così interpretata come la conseguenza di fattori concomitanti e persistenti, in conseguenza dei quali, individui e gruppi sono esclusi dallo scambio sociale e dai rapporti nei quali si sostanziano i diritti sociali.

Ne deriva che la lotta all’esclusione dovrebbe essere basata non sul controllo dei suoi effetti, ma sulla gestione del processo che la determina: in altre parole, sulla prevenzione.

Il concetto di "devianza"

Generalmente per "devianza" si intende l’allontanamento da una norma, ove il concetto di norma è definito dall’analisi del comportamento umano; è una norma tutto ciò che è determinato dall’uomo e denota un margine o una classe di comportamenti entro i quali rientra la normalità, che confina con la devianza. La devianza, come la normalità, è soggetta a slittamenti semantici, a mutamenti dovuti ai mutamenti del costume, delle società, dei contesti politici e territoriali all’interno dei quali ci troviamo a dover distinguere ciò che è deviante da ciò che invece si conforma alla norma. È evidente che ci siano dei territori di confine, ambigui, ove norma e devianza si confondono e si sovrappongono.

Un minore è dunque considerato a rischio devianza, nel momento in cui l’ambiente che lo circonda e le esperienze che vive quotidianamente riescono ad influenzarlo negativamente, portandolo ad assumere comportamenti sbagliati. Si ben comprende dunque, come la devianza sociale porti il minore inevitabilmente verso una condizione di esclusione sociale, e viceversa, gettando il minore in un circolo vizioso di problemi ed emarginazione da cui è difficile trarlo fuori.

Gli obiettivi generali che pertanto l’Amministrazione comunale si è prefissa sono:

- Interventi di prevenzione della devianza minorile:  consistono nell’elaborare strategie che accompagnino il minore nel suo percorso di crescita, garantendogli il diritto allo studio e fornendogli un’assistenza ed un’educazione adeguata alla sua età, sempre tenendo conto di tutte le sue esigenze.

La cronaca quotidiana infatti, spesso ci riporta delle storie di minori che decidono di intraprendere la strada della criminalità, non per scelta, ma per necessità. Dietro ad un minore disagiato c’è sempre una famiglia disgregata: genitori assenti o con problemi gravi (prostituzione, tossicodipendenza, alcolismo, precedenti penali ecc..) che non sanno o non riescono a prendersi cura dei propri figli, abbandonandoli a loro a stessi. Bisogna dunque considerare che per un minore, oltre al disagio individuale connesso alle difficoltà proprie della crescita, si aggiungono, in questo caso, problemi legati alle insufficienti risposte del mondo degli adulti;

- Interventi di sostegno alle famiglie (soprattutto le famiglie che si svelano composte da un solo genitore): anziché essere luogo privilegiato di dialogo con il minore, la famiglia si rivela, per varie cause, un microcosmo che ne accentua le difficoltà, poiché lo abbandona sul piano psicologico, affettivo ed educativo. Di conseguenza, in mancanza di riferimenti valoriali ed affettivi precisi, il minore rischia di crescere nell’incapacità di vivere pienamente le relazioni interpersonali significative, di sviluppare una vera autonomia ed un’autentica identità.

- Interventi di supporto e rafforzamento all’operato della scuola: anche se luogo di educazione, di apprendimento e di promozione alla socialità, spesso la scuola rischia di accrescere le difficoltà dei minori, scegliendo strategie educative troppo permissive o troppo rigide.

Il progetto intende dunque ribadire la centralità della scuola e della famiglia nella vita dei minori, soprattutto perché vede la cultura ed un ambiente sereno come strumenti indispensabili di successo formativo, di superamento delle disuguaglianze sociali, di conquista di una diversa qualità della vita.

Nella società attuale, infatti, solo chi ha la possibilità di appropriarsi dei nuovi linguaggi e delle nuove competenze ha l’opportunità di integrarsi stabilmente nel tessuto sociale e lavorativo.

Per questo motivo, è necessario far di tutto per offrire ai minori, i cittadini del domani, gli strumenti adeguati per conquistare un proprio spazio nella società.

I minori a rischio (come abbiamo detto: orfani, bambini abbandonati, figli illegittimi, bambini con handicap, ecc..) sono allora tutti quei ragazzi che, per varie circostanze contigenti, sono esposti all’esclusione e alla devianza sociale.

Lo scopo di questo progetto è dunque quello di promuovere una politica sociale per l’infanzia e l’adolescenza che si distanzi dagli attuali sistemi di assistenzialismo; una politica che renda operante i diritti di chi è emarginato allo studio, all’istruzione, al successo formativo, ad un ambiente sereno e stimolante, per garantire quelli all’uguaglianza, alla felicità ed alla qualità della vita di tutti i cittadini; una politica che trasformi le diversità dei singoli in una risorsa ed in una ricchezza sociale, piuttosto che in una dolorosa catagolazione di delinquenza ed emarginazione.

L’intento del è dunque assicurare a minori, in età di obbligo scolastico e prioritariamente in difficoltà, la possibilità di un’offerta formativa fortemente individualizzata, ovvero idonea a garantire con i diritti allo studio, all’istruzione e al successo educativo, il possesso di strumenti conoscitivi atti:

- Ad elevare alla condizione di “eguale” chi, diverso per difficoltà o svantaggio, è relegato dalla società allo status di emarginato e destinato ad un futuro di disagio e devianza;

- Ad impedire che la deprivazione socio-culturale ed un ambiente disagiato possa tradursi in inferiorità umana, ovvero in incapacità dei singoli ad esprimere ed a soddisfare i propri bisogni senza assumere condotte irregolari e/o delinquenziali;

- A difendere i più deboli dai rischi e dai disagi a cui espone la società attuale;

Tale intervento educativo è necessario al fine di:

- Diminuire e prevenire le situazioni di disagio di sfaldamento socio-familiare e di formazione di singoli e/o gruppi devianti;

- Ridurre le frequenti segnalazioni di inadempienza, di dispersione e di abbandono scolastici, nonché di comportamenti aggressivi e/o irregolari;

- Contrastare l’adozione delle misure tradizionali nella tutela dei minori a rischio o in difficoltà finora attuate che, se pur ritenute dispendiose o poco idonee alle singole situazioni, sono assai spesso giustificate dall’assenza sul territorio di servizi qualificati (cioè personale adeguato in grado di garantire ai minori l’aiuto di cui necessitano);

Gli obiettivi che il progetto si propone sono:

- Garantire e potenziare occasioni permanenti di crescita, sostegno e socializzazione prioritariamente a chi, svantaggiato, vive nel quotidiano gli ambiti angusti della famiglia, della scuola e/o della strada;

- Supportare le situazioni di difficoltà scolastiche attraverso azioni di rinforzo individualizzato e costante, nonché di collaborazione sistematica con le strutture didattiche;

- Contrastare i fenomeni di adempienza, di dispersione, di ripetenza e di abbandono scolastici, assicurando l’adempimento dei compiti, la regolarità della frequenza e l’accrescimento delle competenze;

- Dotare i minori di adeguati strumenti cognitivi atti a capire, ad interpretare e modificare la realtà che li circonda.

- Sostenere spazi giovanili che permettano di contrastare la formazione di gruppi e/o di leaders informali legati ai miti della devianza, intesa come strumento di scontro con le regole sociali e mezzo di riconoscimento e di aggregazione giovanile;

- Controllare le situazioni a rischio di marginalità e di devianza con azioni personalizzate di tipo preventivo, da gestire nell’ambito di strategie educative integrate;

- Promuovere una solidarietà ed una responsabilità diffuse e condivise nei confronti dei minori attraverso modalità di collaborazione e di rinforzo reciproco tra i diversi soggetti impegnati a vario titolo in loro favore;

- Promuovere una cultura della solidarietà e della partecipazione, nonché dell’assunzione di responsabilità individuali e collettive;

- Sviluppare strumenti, conoscenze e abilità adeguate alle future opzioni scolastiche e/o professionali;

- Fornire un utile raccordo tra scuola e mondo del lavoro;

- Sperimentare le competenze acquisite all’interno di una realtà lavorativa che insegni tempi, regole e modalità di comportamento e verifichi  l’efficacia delle scelte già operate;

- Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

Tenuto conto della condizione di sofferenza e di disagio di molti minori nel territorio, il progetto del Comune di Carovigno intende migliorare la situazione attuale fornendo un servizio educativo, formativo ed assistenziale che si avvalga dell’aiuto di quattro volontari in servizio civile.

Tale intervento:

- È rivolto a minori a rischio: disadattati, ragazze-madri sole, orfani, figli illegittimi, abbandonati, ex detenuti in riformatorio, ecc....

- È studiato per sostenere le famiglie in difficoltà (disagiate economicamente, immigrate, con problemi di alcool, droghe, ecc...disgregate, con uno dei coniugi in carcere, ecc...) che per varie circostanze non riescono a guidare nel loro percorso di studio e di crescita i propri figli;

- Mira a sostenere il sistema scolastico pubblico, cercando di eliminare le cause di abbandono, dispersione scolastica e ripetenza;

- Mira a dare un sostegno psicologico forte ai minori, dando loro concrete opportunità di accoglienza psico-affettiva e di socializzazione, lavorando, al contempo, con i servizi sociali di zona e con le famiglie di origine (quando è possibile);

- Mira ad offrire a tutti i minori in difficoltà un punto di riferimento sicuro, un luogo in cui sentirsi ascoltati, compresi ed aiutati;

- Mira a creare un centro di aggregazione e socializzazione che con le proprie attività allontani i minori da situazioni di rischio;

La fruizione del servizio è prioritariamente consentita a minori:

- Svantaggiati e/o deprivati;

- Con famiglie multiproblematiche;

- Appartenenti a particolari etnie;

- Segnalati dagli organi scolastici, dalle forze dell’ordine o da pubblici ufficiali;

- Sottoposti a provvedimenti del Tribunale dei Minori;

I quattro volontari in servizio civile dovranno affrontare fin dall’inizio un periodo di 30 giorni di formazione in cui apprenderanno:

- Nozioni base di psicologia e pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza;

- Nozioni base di didattica per l’infanzia e l’adolescenza;

- Studi sociologici sulla devianza minorile e le sue cause, processi di emarginazione ed esclusione sociale;

- Nozioni base di educazione civica;

Al termine del 1° mese di formazione, i volontari in servizio civile avranno il compito di mettersi in contatto con:

    - Servizi sociali

    - Organi scolastici

    - Forze dell’ordine

    - Tribunale dei Minori

    - Famiglie di origine che richiedono aiuto

per “reclutare” i minori a rischio o in gravi difficoltà presenti sul territorio.

Nel loro lavoro i volontari saranno monitorati dalle seguenti figure professionali:

- Un coordinatore del progetto

- Un educatore professionale

- Uno psicologo

- Un sociologo

In particolare i volontari in servizio civile daranno vita, nei locali messi a disposizione dal comune, ad un centro di aggregazione e socializzazione per minori.

Il centro fungerà da:

- luogo di incontro per socializzare

- luogo di ascolto: per colloqui con minori e famiglie

- luogo di recupero scolastico

In particolare:

- un volontario si occuperà di organizzare attività ricreative di aggregazione;

- un volontario si occuperà dello sportello di ascolto aperto a minori e famiglie, in cui quest’ultimi potranno esporre i propri problemi. Il volontario avrà il compito, a seconda della gravità del problema,  di indirizzare gli utenti verso la persona più competente in materia;

- due volontari si occuperanno di seguire individualmente i ragazzi bisognosi nel recupero delle materie scolastiche;

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

0

- Numero posti con vitto e alloggio:

4

- Numero posti senza vitto e alloggio:

0

- Numero posti con solo vitto:

30

- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

6

- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

nessuno

## CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

- Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

| N. | Ente presso il quale si realizza il progetto ed a cui indirizzare le domande | Comune | Indirizzo | Cod. ident. sede | N. vol. per sede | Telefono sede | Fax sede | Personale di riferimento (cognome e nome) | Nominativi degli Operatori Locali di Progetto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cognome e nome | Data di nascita |
| 1 | Comune di Carovigno | Carovigno | Via Verdi 1 | 4 | 6 | 0831997111 | 0831992020 | Ass. Soc. Teresa Urso | Brandi Giuseppe | 29/09/1956 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Specificare se il progetto prevede o meno l’impiego di tutor:

No.

- Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

Il progetto verrà pubblicizzato nel sito internet del comune di Carovigno. Il progetto verrà diffuso attraverso materiale pubblicitario (volantini, locandine, manifesti, depliants etc.) in occasione di manifestazioni, convegni, seminari. Sarà pubblicizzato all’Informa giovani e presso gli URP.

Inoltre, al fine di valorizzare il progetto e di far conoscere l’opportunità del servizio civile volontario si provvederà ad informare periodicamente gli organi di stampa locale, i quotidiani, la Gazzetta e le TV locali.

- Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

Nessun autonomo criterio

- Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

| no |  |  |
| --- | --- | --- |

- Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:

Allo scopo di stimare i risultati raggiunti e valutare il grado e il valore di apprendimento e crescita personale di ciascun volontario, è prevista la realizzazione di un piano di monitoraggio interno. Per tale motivo, l’Amministrazione Comunale avrà il compito di nominare la figura del responsabile del servizio civile, il quale dovrà registrare mensilmente, con l’ausilio di appositi modelli standard, gli aspetti qualitativi e quantitativi concernenti ogni azione prevista dal progetto ed affidata ai volontari.

Il piano di monitoraggio sarà pertanto realizzato sulla base dei seguenti indicatori:

  - Disponibilità del volontario

  - Autonomia ed iniziativa del volontario

  - Responsabilità del volontario

  - Affidabilità del volontario

  - Collaborazione al lavoro di gruppo

  - Condivisione degli obiettivi previsti dal progetto

  - Livello di motivazione e capacità all’automotivazione al servizio

  - Orientamento agli obiettivi

  - Capacità di problem setting e solving

  - Capacità di team working

  - Capacità di comunicazione interpersonale (livello di assertività)

Ad ogni indicatore corrisponderà un giudizio sintetico, redatto dal responsabile del servizio civile, che servirà a completare la griglia standard di monitoraggio.

Anche i volontari saranno invitati mensilmente a compilare un questionario (a risposta aperta e chiusa) per esprimere direttamente le proprie considerazioni sul progetto, le attività previste e il clima lavorativo in cui si trovano ad operare.

L’azione di monitoraggio avrà al contempo una duplice azione: da una parte si occuperà dell’organizzazione a livello locale e dall’altra fornirà ai volontari un accompagnamento in itinere.

Pertanto il monitoraggio non si limiterà solo nel verificare se le azioni previste dal progetto siano effettuate correttamente, ma indagherà su quelle azioni, per capire se gli effetti di queste sono coerenti con gli obiettivi del progetto o se, diversamente, richiedono una ridefinizione.

Il monitoraggio dovrà dare risposte alle seguenti dimensioni:

- Alla centralità degli effetti delle azioni;

- Alla conformità delle azioni progettate con il progetto specifico, nonché con i vincoli di contesto;

- Alle occasioni reali di sviluppo complessivo dei volontari in servizio civile nelle singole fasi di implementazione del progetto;

La valutazione si propone quindi di:

a) Definire il raggiungimento degli obiettivi del progetto;

b) Accertare gli aspetti forti e gli aspetti deboli degli elementi considerati nel prendere decisioni e nel costruire il progetto;

c) Determinare la generalizzabilità di un progetto in altri contesti;

d) Ottenere nuove conoscenze sul progetto, sui suoi effetti o sui problemi che si possono incontrare nella sua implementazione e confrontare strategie e progetti alternativi rispetto all’efficacia o ai costi/efficienza;

e) Identificare ipotesi per studi e approfondimenti futuri.

Esempio di scheda di monitoraggio progettuale

- Data del monitoraggio (cadenza mensile)

- Grado di realizzazione dell’azione

- Commento sull’andamento dell’azione e sui risultati raggiunti (cosa sta funzionando e cosa no? per quale motivo?)

- Incidenza sull’intero progetto

- Metodi e procedure utilizzate

- Strumenti utilizzati

- Coinvolgimento dei servizi di sviluppo per il sostegno ai disabili

- Realizzazione degli obiettivi

Il monitoraggio interno per la valutazione del progetto, secondo gli indicatori e gli obiettivi già definiti, sia in relazione al progetto stesso sia in relazione agli obiettivi di formazione specifica e generale, è affidato alla responsabilità di esperti nella valutazione progettuale, in collaborazione con la responsabile del coordinamento dei progetti  e seguirà lo schema indicato di seguito.

Monitoraggio Quotidiano

Volontari

Resp. Formazione

Resp. Progetto

Resp. Tutoraggio

Monitoraggio Mensile

Raccolta istanze, verifica stato attuazione progetto

Resp. Coord. Progetti

Monitoraggio Bimestrale

Obiettivi/risultati, dinamiche                                   organizzative, ottimizz. Percorsi individuali, aggiustamento obiettivi

Docenti Esperti

La realizzazione di tale piano di monitoraggio consisterà, in particolare, in una costante interazione tra i volontari ed i responsabili di progetto, formazione e tutoraggio, al fine di garantire, in modo costante ed assiduo, la possibilità di discussione e valutazione delle azioni intraprese.

La Responsabile del coordinamento dei progetti invece, avrà il compito di raccogliere tutte le istanze formulate dai soggetti sopra indicati e, sotto questa prospettiva, verificare, con cadenza mensile, la messa in opera del progetto con riferimento all’attività svolta dai singoli volontari/e nell’ambito delle funzioni assegnate e degli obiettivi di volta in volta individuati.

Sulla base di tale valutazione sistematica e della capacità dei volontari di mantenere uno standard soddisfacente di partecipazione ed intervento, il progetto potrà subire aggiustamenti in itinere, attraverso una verifica bimestrale con esperti, tra i quali alcuni non coinvolti nella fase di attuazione del progetto (così da assicurare obiettività di valutazione).

Nello specifico, in questa fase, sarà valutata essenzialmente la corrispondenza dei risultati ottenuti con gli obiettivi intermedi del progetto, dedicando un’attenzione particolare al funzionamento delle dinamiche organizzative e di gruppo dei volontari, in quanto condizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali ed individuali.

Inoltre, partendo dalle conoscenze e capacità di base in possesso di ciascun volontario, saranno valutati ed elaborati dei percorsi ottimali per l’acquisizione delle competenze generiche e specifiche ritenute funzionali agli obiettivi del progetto.

Le valutazioni espresse periodicamente dagli esperti saranno condivise con i responsabili di progetto, formazione e tutoraggio, che assisteranno i volontari nella realizzazione dei percorsi individuali e nell’attuazione degli eventuali aggiustamenti .

Nel corso dell’anno di servizio civile i volontari saranno seguiti da un tutor, una  figura professionale che coinciderà con quella del responsabile di progetto.

Compito del tutor sarà quello di:

- Instaurare un rapporto di dialogo, stima e fiducia reciproca con i volontari in servizio;

- Verificare l’andamento delle attività progettuali previste;

- Verificare il livello di partecipazione dei volontari alle attività;

Il tutor svolgerà essenzialmente una funzione di assistenza, sostegno e controllo, in modo che il progetto possa svolgersi non soltanto a beneficio dei fruitori del progetto, ma anche a vantaggio della crescita personale dei giovani volontari coinvolti.

Per questo motivo il tutor assolverà i seguenti compiti:

- Accoglienza dei volontari al momento del loro inserimento nelle sedi del progetto;

- Accompagnamento dei volontari nelle azioni di progetto;

- Monitoraggio delle motivazioni, del coinvolgimento, delle aspettative dei volontari;

- Rilevazione del “saper essere” (stili di comportamento);

- Rilevazione dei bisogni dei volontari;

- Supporto nella risoluzione di difficoltà e problemi inerenti sia le attività del progetto sia le relazioni interpersonali instauratesi;

- Organizzazione di momenti di socializzazione e di condivisione dell’esperienza tra volontari;

Completano l’azione di monitoraggio e di tutoraggio l’attività di reportistica che è sempre a carico del responsabile del servizio civile.

I report, che verranno elaborati sulla base dei dati di monitoraggio, dei dati tratti dai questionari dei volontari e dall’attività di tutoraggio, andranno a costituire la base su cui sarà possibile alla fine valutare complessivamente i risultati del lavoro svolto e organizzare una nuova progettazione.

- Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

| No |  |  |
| --- | --- | --- |

- Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

Diploma di Scuola media superiore;

Attitudine per il lavoro con i minori in situazione disagiate o comunque a rischio;

Attitudine al lavoro in team;

Buone capacità relazionali, disponibilità, pazienza;

- Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:

Preventivo annuo di spesa sul totale dei volontari: le cifre sono orientative

Calcoliamo che le risorse sono comprese tra il 26% ed il 50% del valore dell’assegno di servizio civile calcolato su base annua relativo a tutti i volontari partecipanti al progetto

- Acquisto di materiale 						     500,00 €

- Informatizzazione delle strutture e collegamento Internet         2000,00 €

- Spese telefoniche                                                                      1200,00 €

- Predisposizione di strumenti divulgativi  e informativi                 500,00 €

- Utilizzo di automezzo di proprietà dell’Ente.                             1200,00 €

- Consulenze varie – docenti, formatori, resp.                            3600,00 €

Totale 9000,00 €

- Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto:

I Partner del Progetto sono una decina circa riuniti nel Cesag, con sede in Bari, che è un consorzio a cui aderiscono aziende operanti in vari settori che si sono impegnate ad operare in una logica fortemente partecipativa, a gettare le basi del cambiamento attraverso nuove politiche di gestione del rapporto consortile, mediante proposte concrete in grado di promuovere e supportare lo sviluppo delle consorziate. Tutto questo al fine di conferire alle singole imprese la forza competitiva necessaria per affrontare i mercati locali, nazionali e internazionali. L’apporto di questi partner sarà significativo in quanto i volontari potranno conoscere da vicino le aziende e potranno ottenere contatti nel settore (ovvero quello scelto in questo progetto).

La sede del Consorzio europeo

- Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

Verranno messe a disposizione

Sedi per incontri

Attrezzature varie

Postazioni PC  e accesso ad Internet

Centri di documentazione (quelli fruibili con il permesso della Giunta)

Veicoli e automezzi del Comune secondo modalità d’uso concordati

## CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

- Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia e Commercio, si allega certificazione.

- Eventuali tirocini riconosciuti:

I Tirocini saranno presso le sale qui indicate dal CESAG;

I servizi generali Cesag coprono una gamma diversificata di interventi come

- Allestimento e gestione di aree archivio cartacee o informatizzate

- Archiviazione ottica o magnetica

- Servizio di tipografia in genere e grafica pubblicitaria

- Consulenza, costruzione e manutenzione di siti internet ed e-commerce

- Analisi e implementazione sistemi qualità e sicurezza

- Outsourcing amministrativo e contabile

- Assistenza domiciliare, per malati, anziani e portatori d' handicap

- Attività di marketing e formazione in genere

- Gestione servizi assicurativi e della tutela del credito in generale

- Costruzione e gestione di aree verdi, parchi, ecc..

- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Gli Enti che certificano  le competenze professionali acquisite durante l’espletamento del servizio sono oltre all’Ente che presenta il progetto, tutte le aziende presenti nel Consorzio Europeo Cesag, e le varie società legate ad esse.

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte dell’Ente in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio.

I benefici che i volontari trarranno dal servizio civile svolto presso la nostra Amministrazione, nello specifico del progetto saranno:

Competenze di base – conosce le procedure (macro) tecnico/amministrative dell’Ente per quanto concerne le attività correlate alla macchina comunale.

I benefici che i volontari trarranno dal servizio civile svolto presso la nostra Amministrazione, nello specifico del progetto saranno:

  - crescita personale

  - confronto con l’équipe professionale che segue il progetto

  - sperimentazione di attività di recupero e sostegno al minore

  - gestione dei problemi legati ai minori a rischio

  - conoscenza del territorio e delle sue risorse

  - apprendimento di competenze utili per i lavori sociali

  - acquisizione in ordine ai significati individuali e sociali dell’impegno sociale

  - esercizio alla cittadinanza attiva

  - contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro, norme di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (D. Legge. 626/94 e 242/96).

L’amministrazione riconoscerà e certificherà tali competenze.

## Formazione generale dei volontari

- Sede di realizzazione:

Sede Comunale

- Modalità di attuazione:

In proprio presso l’Ente con formatori dell’ente

- Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

| no |  |  |
| --- | --- | --- |

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Il presente percorso formativo è stato pianificato perché da un lato aumenti la consapevolezza dell’esperienza di servizio civile e del suo senso da parte dei giovani volontari coinvolti, dall’altro perché vengano diffuse le conoscenze tecniche di base ai fini della piena realizzazione delle azioni progettuali previste.

I volontari avranno modi di:

- Conoscere approfonditamente la legge 64 sul servizio civile e la circolare attuativa del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, con particolare riferimento ai loro diritti e doveri.

- Riflettere e discutere tra loro le motivazioni che alimentano la loro scelta di volontariato.

- Conoscere in modo più approfondito le azioni di progetto nonché l’ambiente in cui si troveranno ad operare.

Le Tecniche e le metodologie utilizzate saranno prevalentemente delle lezioni frontali con gruppi di volontari numericamente ristretti, durante le quali quest’ultimi assumeranno informazioni di carattere tecnico connesse all’organizzazione interna dell’ufficio o dell’Assessorato in cui sono dislocati; inoltre sperimenteranno attraverso incontri con ex-volontari (od obiettori di coscienza) il significato e le modalità attrattive dell’esperienza del servizio civile, in modo da sviluppare un percorso di riflessione sulle proprie capacità ed sulle proprie aspettative  rispetto al progetto.

Verranno inoltre sviluppate le potenzialità connesse al lavoro in team:

- facilitare il dialogo e la comunicazione tra i partecipanti;

- dare importanza al gruppo come risorsa efficace per l’intervento formativo;

- valorizzare il gruppo come unità sociale per lo scambio e il confronto di opinioni,  stimolando anche la partecipazione individuale;

Durante gli incontri di formazione è previsto che intervenga il tutor locale: la sua presenza ha infatti il compito di sottolineare la sua centralità nel rapporto con i volontari, quale possibile punto di riferimento e costituisce inoltre un momento di  possibile integrazione con l’attività di tutoraggio.

- Contenuti della formazione:

La conoscenza delle caratteristiche del servizio civile, e più operativamente, delle modalità mediante le quali si svolgono i progetti sul territorio costituisce un fondamentale presupposto per la ricostruzione del quadro di riferimento delle opportunità formative e per l’attività di accompagnamento dei volontari.

In primo luogo, la formazione dei volontari deve rispondere alle specificità territoriali: le esperienze sul territorio mostrano infatti come l’intervento formativo va modulato sulla base delle differenti modalità organizzative, della maggiore o minore disponibilità in termini di risorse umane, delle tecnologie e dei materiali utilizzabili.

In secondo luogo, la realizzazione di tali interventi formativi (che in parte deve rispondere alle caratteristiche del territorio), necessita di una precedente attività di mappatura del territorio, ovvero di ricognizione delle risorse presenti e degli attori-chiave locali.

Le azioni formative previste, tenendo in particolare considerazione il target a cui sono rivolte, che è in maggioranza femminile, perseguono almeno due macrobiettivi:

- La promozione dei valori di cittadinanza attiva;

- Lo sviluppo delle competenze tecniche in riferimento al progetto;

Oltre alla formazione specifica sull’acquisizione di nozioni generali circa i diritti e i doveri del volontario in servizio civile - Conoscenza della L.64/01 e circolare attuativa del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 (diritti e doveri del volontario) -  i volontari saranno formati sui seguenti argomenti:

- I processi di comunicazione

- La comunicazione interpersonale

- La relazione di aiuto

- La gestione dei conflitti e mediazione

- Il lavoro di gruppo e le sue dinamiche

- Osservazione di un gruppo – metodi di osservazione

- Principali compiti e funzioni dell’Amministrazione comunale

- La comunità e  i suoi soggetti

- Ordinamento del scv.

- Storia dell’obiezione di coscienza

- Difesa della Patria come diritto/dovere costituzionali con mezzi non violenti

- Principi sui diritti umani, carta etica del scv

- Ordinamento dell’Amministrazione comunale

- Durata:

TRENTA ORE (30 ore)

### Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

- Sede di realizzazione:

Sede Comunale

- Modalità di attuazione:

In proprio presso l’Ente con formatori dell’Ente

- Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Assistente Sociale Teresa Urso nata a Cistrenino il 15/05/1970.

- Competenze specifiche del/i formatore/i:

Si allega curriculum vitae.

- Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Lezioni frontali con esperti

Ai volontari verrà proposto un percorso formativo complessivo comprendente:

- Incontro di accoglienza iniziale, per presentazione della sede di realizzazione del progetto, delle attività svolte, del ruolo e delle responsabilità richieste al volontario.

- Incontri di verifica e programmazione insieme agli operatori della sede di realizzazione del progetto al fine di confrontarsi sulle difficoltà incontrate e per trasmettere i contenuti formativi affinchè il volontario possa raggiungere gli obiettivi previsti.

- Incontri di supervisione mensile per consentire al volontario di esternare il proprio vissuto emotivo in ordine al rapporto con gli operatori.

- Incontri specifici di approfondimento tematico su argomenti relativi al progetto.

- Contenuti della formazione:

Struttura dell’intervento formativo: tenuto dai tecnici dell’amministrazione

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Finalità

Area di intervento

- Conoscenza delle caratteristiche del posto di lavoro e dei rischi ad esso connessi;

- Rispetto costante delle misure di prevenzione e sicurezza;

Attività

Il volontario in servizio civile dovrà essere in grado di:

- Utilizzare le procedure atte a svolgere le mansioni assegnategli nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, sia nella normale routine lavorativa che in occasione di anomalie del processo produttivo di frequente accadimento;

- Utilizzare e conservare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) messi a disposizione.

Conoscenze

Il volontario dovrà inoltre conoscere:

- I rischi e gli imprevisti connessi alla propria mansione;

- Le procedure inerenti alla propria mansione;

- I.D.P.I. utilizzabili;

- Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro;

Modalità didattiche:

- Lezioni frontali

- Presentazioni di casi particolari

Valutazione dell’apprendimento

Si valuta l’efficacia dell’insegnamento impartito dagli esperti attraverso un’aperta e libera discussione in aula al termine di ogni unità didattica.

## Certificazione

Al termine degli interventi formativi verrà rilasciata una certificazione attestante l’avvenuta formazione del volontario.

Articolazione dell’intervento formativo:

Contenuti:

- Aspetti generali del D. lgs. 626/94: La prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro

- Soggetti della prevenzione

- Il medico competente

- Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- I lavoratori addetti al Pronto Soccorso, antincendio, evacuazione

- Obblighi, responsabilità, sanzioni

- La prevenzione

- La sorveglianza sanitaria

- Misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro

- Rischi e D.P.I.: procedure riferite alla mansione

- Rischi e responsabilità connesse alla propria mansione

- Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori

- Il servizio di prevenzione/protezione

- I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori

- I piani di emergenza

- Il soccorso antincendio

- L’evacuazione

Volontariato ed educazione ai minori a rischio

Finalità

Area di intervento

- Conoscenza del servizio civile nazionale, suoi principi e finalità (art. 1 comma e) L. 6-3-2001 n. 64;

- Conoscenza delle caratteristiche del volontariato e acquisizione di specifiche competenze teorico-pratiche;

- Conoscenza delle caratteristiche del Comune e acquisizione di specifiche competenze teorico-pratiche in tale contesto;

- Conoscenza delle caratteristiche della devianza ed esclusione sociale e acquisizione di specifiche competenze teorico-pratiche in tale contesto;

- Conoscenza delle caratteristiche dell’educazione e dell’assistenza ai minori e acquisizione di specifiche competenze teorico-pratiche;

Attività

Il volontario dovrà essere in grado di:

- Utilizzare le procedure atte a svolgere la mansione assegnatagli in relazione alle tipologie di intervento previste nell’ambito dell’assistenza ai minori a rischio;

- Utilizzare e conservare correttamente mezzi, strumenti, risorse, materiali messi a disposizione per eseguire le attività previste;

Conoscenze

Il volontario dovrà conoscere:

  - Gli elementi che contraddistinguono il servizio civile, il volontariato e la solidarietà sociale

  - Qualità ed assistenza nel servizio volontario

  - Le procedure di qualità nel servizio di educazione ed assistenza alla persona

  - Struttura ed organizzazione della cooperazione sociale

Modalità didattiche:

Lezioni frontali

Tirocinio in itinere

Presentazione e discussione di casi

Valutazione dell’apprendimento

Si valuta l’efficacia dell’insegnamento impartito attraverso un’aperta e libera discussione in aula al termine di ogni unità didattica.

Al termine degli interventi formativi verrà rilasciata una certificazione attestante l’avvenuta formazione del volontario.

Articolazione dell’intervento formativo:

Contenuti:

Aspetti generali del volontariato e del servizio civile

Principi costituzionali di solidarietà sociale

Enti pubblici e loro rapporto con la devianza minorile

La cooperazione sociale

Minori: leggi e diritti

Qualità, assistenza e prevenzione

Strumenti, apparecchi, attrezzature, materiali

Organizzazione, pianificazione e gestione delle risorse nell’assistenza

Programma educativo individualizzato

Informazione e sensibilizzazione

- Durata:

TRENTA ORE (30 ORE)

### Altri elementi della formazione

- Risorse finanziarie investite destinate in modo specifico alla formazione sia generale, che specifica:

Le risorse finanziarie destinate alla formazione supereranno il 101% del contributo forfettario erogato dall’UNSC per la formazione del singolo volontario. Ovvero è previsto una spesa per il personale riferito alla formazione, tra docenze ed altro pari a circa  1000,00€.

- Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

Il Piano di monitoraggio sulla formazione avverrà tramite questionari a risposta aperta e chiusa e focus group, realizzato dai docenti e dagli esperti dei Corsi. I Questionari di monitoraggio saranno di questo tipo:

- La struttura dove svolgi il servizio civile rispecchia e corrisponde al profilo che prevedevi al momento della tua domanda?

- Avevi chiari i tuoi obiettivi al momento della tua entrata in servizio?

- I responsabili apparivano informati del tuo arrivo?

- L’ambiente di lavoro è stato accogliente?

- Ti è stato spiegato che ruolo nel progetto dovevi svolgere?

- Le tue attività corrispondevano al progetto prestabilito?

- Avevi un tutor che ti seguiva?

- Hai fatto la formazione specifica?

- Hai mai trattato dei temi della cittadinanza attiva, costituzione, ecc?

- Alla base della tua esperienza come giudichi il tuo SCV?

Data

Il Progettista

Il Responsabile legale dell’ente/

Il Responsabile del Servizio civile nazionale